## Foglio1
Analisi requisiti |  |  | Progettazione concettuale
Start day: 1 | ID: A |  | Start day: 8 | ID: B
Finish day: 7 | Dur: 7 |  | Finish day: 14 | Dur: 6
|  |  | Grafica e Design |  | Programmazione |  | Testing |  | Bug fixing |  | Beta testing |  | Rilascio
|  |  | Start day: 15 | ID: C | Start day: 24 | ID: D | Start day: | ID: E | Start day: | ID: F | Start day: | ID: G | Start day: | ID: H
|  |  | Finish day: 23 | Dur: 8 | Finish day: | Dur: | Finish day: | Dur: | Finish day: | Dur: | Finish day: | Dur: | Finish day: | Dur:
Fasi |  | PIB | Durata | RES
Analisi requisiti | A | - | 7
Progettazione concettuale | B | A | 6
Grafica e Design | C | A,B | 8
Programmazione | D | C
Testing | E | D
Bug fixing | F | E
Beta testing | G | F
Rilascio | H | G